## Sayfa1
ADIM | PROJE FAZ. | GELİŞTİRME ALANI | SÜREÇ | DETAY | AÇIKLAMA | EFOR(KİŞİ) | EFOR(GÜN) | GÜNLÜK TUTAR | TAHMİNİ MALİYET
1. | ANALİZ | BACKEND | Modül | Araştırma | Yapılacak proje hakkında detaylı bilgi edinme | 1 | 5 | 100 | 200
2. | ANALİZ | DB | Veri | Veritabani | Çalışmaya uygun veritabanı bulma | 1 | 5 | 100 | 200
3. | ANALİZ | DB | Veri | Veritabanı Temizliği | Eldeki verinin gürültüden arındırma | 1 | 5 | 100 | 200
4. | ANALİZ | BACKEND | Modül | Öznitelik Bulma | EKG siyalinden öznitelik bulma | 1 | 5 | 100 | 300
5. | ANALİZ | BACKEND | Modül | Sınflandırma Metodu | Projeye uygun sınıflandırma tekniği bulma | 1 | 5 | 100 | 400
6. | GELİŞTİRME | FRONTED | Programlama | Genel Kod Yazımı | Seçilen metdodu Matlab ortamında yazma | 1 | 5 | 100 | 500
7. | GELİŞTİRME | FRONTED | Programlama | Genel Kod Yazımı | Veritabanını çekecek kodların yazımı | 1 | 5 | 100 | 500
8. | TEST | TEST | TEST | TEST | TEST | 1 | 5 | 100 | 500
TOPLAM TUTAR : 3000